**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 годы**

**и оценке эффективности ее реализации за** **2022** **год**

**1. Характеристика итогов реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика** **Курганинского района» на 2018-2024 годы**

Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 26 июля 2017 года № 673 (с изменениями и дополнениями от 29 января 2018 года№ 59, от 25 декабря 2018 года № 1451, от 29 января 2019 года№ 57, от 17 декабря 2019 года № 1547, от 24 декабря 2020 г. №1470, от 23 ноября 2021 г. №1316, от 29 декабря 2021 г. №1528, от 1 декабря 2022 г. №1379, от 29 декабря 2022 г. №1582) и включает в себя две подпрограммы:

1. подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно-привлекательного образа Курганинского района»;

2. подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район».

Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Курганинский район (отдел инвестиций и стратегического развития администрации муниципального образования Курганинский район (далее - отдел инвестиций).

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Курганинского района и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе.

Основной целевой установкой муниципальной программы является формирование и продвижение экономически и инвестиционно-привлека-тельного образа Курганинского района и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе.

Достижение указанных целей требует решения следующих задач:

- формирование инвестиционных предложений, подготовка презен-тационного материала для представления на выставочных мероприятиях, развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продвижение интересов района на рынках товаров, услуг и

капитала;

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предприни-мательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Курганинского района; развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; предоставление методической, информационной, консультационной, образовательной и правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; создание новых рабочих мест; расширение экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства.

Важнейшим направлением деятельности администрации муниципального образования Курганинский район, способным обеспечить социально-экономическое развитие района, является стимулирование процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата.

В целях эффективного развития экономики Курганинского района, привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий, расположенных на территории Курганинского района, администрация муниципального образования Курганинский район активно участвует в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края.

С 2019 года проводится муниципальный инвестиционный форум. В феврале 2022 года был проведен четвертый муниципальный инвестиционный форум. В ходе мероприятия состоялось публичное подписание 19 муниципальных инвестиционных соглашений на общую сумму 976,5 млн. рублей.

За период с 2015 - 2022 годы заключено 79 соглашений (протоколов о намерениях) муниципального уровня о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Курганинский район на общую сумму 6,47 млрд. рублей , из них:

в 2015 году 7 соглашений на сумму 332,3 млн. рублей;

в 2016 году 4 соглашения на сумму 1,1 млрд. рублей;

в 2017 году 4 соглашения на сумму 768 млн. рублей;

в 2018 году 3 соглашения на сумму 514,03 млн. рублей;

в 2019 году 15 соглашений на сумму 1217,62 млн. рублей, в т.ч. 3 соглашения на форуме «Сочи-2019» на сумму 1030,92 млн. рублей.;

В 2020 году 12 соглашений на сумму 1014,5 млн. рублей.

В 2021 году 15 соглашений на сумму 704,4 млн. рублей;

В 2022 году 19 соглашений на сумму 976,5 млн. рублей.

В период с 2007 по 2022 год реализовано 88 инвестпроектов на сумму 6346,25 млн. руб., создано 1342 новых рабочих мест. По итогам 2022 года завершена реализация 17-ти проектов, с общим объемом инвестиций 722,1 млн. рублей, создано 158 новых рабочих мест, из них наиболее значимые: «Строительство склада-холодильника», инвестор ООО «Кубанский Бекон»; «Строительство производственно-складского комплекса «Плодовод», инвестор ИП Мецрицян А.А.; «Модернизация кафе с благоустройством прилегающей территории», инвестор ООО «Островок»; «Разведение коз молочного направления», инвестор ИП Каранатова Д.П.; «Цех по переработке молока, инвестор ИП Тахмазян С.А.; «Строительство автомойки самообслуживания», инвестор ИП Плетнев Л.Е.; «Автомойка самообслуживания», инвестор ИП Удовицкий С.А.

В настоящее время в районе реализуется 25 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 2,4 млрд. рублей.

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за период 2007-2022 годы составил 18,4 млрд. рублей.

В ближайшей перспективе расширение инвестиционного потенциала планируется за счет реализации инвестиционных проектов, включенных в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края и проектов, подписанных на муниципальном уровне.

**По направлению** [**подпрограммы**](#sub_1000)«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район» на 2018-2024 годы.

Основные преимущества малого и среднего предпринимательства – быстрое реагирование на изменение конъектуры рынка, создание конкурентной среды, сдерживающей рост цен, а также снижение косвенных расходов, связанных с содержанием управленческих структур, более экономное использование ресурсов, в том числе вторичных. Благодаря небольшому по численности управленческому персоналу и простым формам организации малое и среднее предпринимательство обладает мобильностью управления и высокой степенью адаптации к изменениям внешней среды. Эти преимущества позволяют малому и среднему бизнесу успешно решать ряд производственно-хозяйственных задач: оперативно внедрять несложные научно-технические достижения, налаживать выпуск продукции малыми сериями.

В 2022 году количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 3403 единицы, из них средних предприятий 9 единиц, малые предприятия составляют: юридические лица 262 единицы, предприниматели без образования юридического лица 3132, что составляет 104 % к аналогичному периоду прошлого года.

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 9381 человек, это более 26,8 % трудоспособного населения, из них 1681 человек занятых на средних предприятиях, 2009 человек в малых предприятиях, 2559 - наемные работники предпринимателей без образования юридического лица.

Центром поддержки предпринимательства оказано 270 информационно-консультационных услуг для субъектов МСП. Из средств районного бюджета выделено 270,0 тысяч рублей. На организацию информационных мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участие в имиджевых мероприятиях (аренда выставочной площади, услуги по регистрации участника, оформление выставочной экспозиции, аренда оборудования, изготовление выставочного оборудования, стендов, плакатов, табличек, сувенирной продукции и др.) направлено 231,9 тыс. рублей. На оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных баннеров направлено 60,0 тыс. рублей.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году был предусмотрен в сумме 1641,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета - 0 тыс. рублей;

районного бюджета - 1641,0 тыс. рублей;

бюджетов поселений - 0 тыс. рублей.

За отчетный 2022 год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1632,08 тыс. рублей, или 99,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета - 0 тыс. рублей;

районного бюджета - 1632,08 тыс. рублей;

бюджетов поселений - 0 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

**1.1. О ходе реализации подпрограммы 1**

«Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Курганинского района»

**муниципальной программы**«Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района»

на 2018-2024 годы»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств администрация муниципального образования Курганинский район (отдел инвестиций)*.*

Подпрограмма реализуется с целью формирования и продвижения экономически и инвестиционно привлекательного образа Курганинского района*.*

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году был предусмотрен в сумме 1071,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета - 0 тыс. рублей;

районного бюджета - 1071,0 тыс. рублей;

бюджетов поселений - 0 тыс. рублей.

За отчетный 2022 год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1070,18 тыс. рублей или 99,92 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета - 0 тыс. рублей;

районного бюджета - 1070,18 тыс. рублей;

бюджетов поселений - 0 тыс. рублей.

Запланированное мероприятие к реализации в отчетном годувыполнено в полном объеме, в том числе на организацию участия администрации муниципального образования Курганинский район в выставочных мероприятиях, формирование инвестиционных предложений, их размещение в Единой информационной системе Краснодарского края, создание и распространение презентационных материалов об инвестиционных предложениях Курганинского района. Средства израсходованы:

- на сопровождение инвестиционного портала в размере 84,0 тыс. рублей,

- на модернизацию инвестиционного портала, разработку бизнес плана и маркетингового обоснования в размере 483,5 тыс. рублей,

- на изготовление информационного стенда, табличек, баннера, буклетов, плакеток в размере 144,62 тыс. рублей,

- на приобретение сувенирной продукции в размере 358,06 тыс. рублей.

По итогам 2022 года плановое значение в полном объеме достигнуто по двум целевым показателям*.* Средняя степень достижения целевых показателей – 100 %.

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется степенью исполнения следующих целевых показателей:

- количество заключенных инвестиционных соглашений*:* при плановом значении 3 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 19 единиц;

- объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям:при плановом значении 900,0 тыс. рублей, фактическое значение целевого показателя составило 976,5 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | **5** |
| **1.Подпрограмма № 1** «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Курганинского района» | | | | |
| № | Целевые показатели | Еденица измерения | **план** | **факт** |
| 1.1 | **Количество заключенных инвестиционных соглашений** | единиц | 3 | 19 |
| 1.2 | **Объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям** | тыс.руб. | 900,0 | 976,5 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы.

В 2022 году было запланировано одно мероприятие по данной подпрограмме, выполнено в полном объеме:

СРм=***1/1=1***

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов.

По данной подпрограмме предусмотренный объем бюджетных ассигнований составляет 1071,0 тыс. рублей, фактические расходы – 1070,18 тыс. рублей:

Ссуз = 1070,18 /1071,0 =0,999

3. Эффективность использования бюджетных средств.

Эис = СРм / Ссуз =1/ 0,999 =1,001.

Таким образом эффективность использования бюджетных средств составляет 100%.

4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы:

4.1. Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- количество заключенных инвестиционных соглашений:

СДп/ппз= 19/3=6,3, т.к. > 1, то принимаем СД п/ппз=1;

- объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям СДп/ппз=976,5/900=1,08, т.к. > 1, то принимаем СД п/ппз=1;

5. Степень реализации подпрограммы.

СР п/п = (1+1)/2=1

6. Эффективность реализации подпрограммы.

ЭР п/п = 1х100,0=100 %*.*

По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы степень ее реализации признается высокой.

**1.2. О ходе реализации подпрограммы 2**

**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район**

**муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 годы**

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств администрация муниципального образования Курганинский район (отдел инвестиций)*.*

Подпрограмма реализуется с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе*.*

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году был предусмотрен в сумме 570,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета - 0 тыс. рублей;

районного бюджета - 570,0 тыс. рублей;

бюджетов поселений - 0 тыс. рублей.

За отчетный 2022 год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 561,9 тыс. рублей или 98,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета - 0 тыс. рублей;

районного бюджета - 561,9 тыс. рублей;

бюджетов поселений - 0 тыс. рублей.

Всего из 8 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий 8 выполнены в полном объеме, в том числе:

1) предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 9 единиц;

2) оказание информационно–консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 270 единиц на сумму 270,0 тыс. рублей;

3) пополнение актуальной информацией раздела «малый бизнес» на официальном сайте администрации муниципального образования в количестве 73 единицы;

4) обеспечение работы телефона «горячей линии» по правовым вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства – 100% охват консультациями, обратившихся субъектов МСП на постоянной основе.

5) информирование субъектов малого и среднего предпринимательства района о проведении семинаров, форумов, выставок в экономической сфере в количестве 26 информационных сообщений;

6) проведение заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Курганинский район в количестве 4 заседаний;

7) Организация информационных мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участие в имиджевых мероприятиях (аренда выставочной площади, услуги по регистрации участника, оформление выставочной экспозиции, аренда оборудования, изготовление выставочного оборудования, стендов, плакатов, табличек, сувенирной продукции и др.) на сумму 231,9 тыс. рублей;

8) оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных баннеров 60,0 тыс. рублей;

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется степенью исполнения следующих целевых показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства:при плановом значении 3245 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 3403 единиц;

- численность, занятых в малом и среднем предпринимательстве:при плановом значении 5592 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 9381 единиц;

- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфра-структурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:при плановом значении не менее 270 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 270 единиц;

- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 660 человек, фактическое значение целевого показателя составило 1194 человек.

По итогам 2022 года из 6 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100 %.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район»** | | | | |
| № | Целевые показатели | Еденица измерения | **план** | **факт** |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 3245 | 3403 |
| 1.2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | единиц | 5592 | 9381 |
| 1.3 | Количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **единиц** | 270 | 270 |
| 1.4 | Количество разработанных и изготовленных технико-экономических обоснований для субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество [проведенных конкурсов](garantf1://23848437.1) «Лучшие предприниматели Краснодарского края», «Лучший предприниматель Курганинского района» | единиц | 0 | 0 |
| 1.6 | Число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 660 | 1194 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы.

В 2022 году было запланировано 8 мероприятий по данной подпрограмме, из них 8 выполнены в полном объеме:

СРм*=* 8/8=1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов.

По данной подпрограмме предусмотренный объем бюджетных ассигнований составляет 570,0 тыс. рублей, фактические расходы – 561,9 тыс. рублей:

Ссуз = 561,9/570,0=0,986

3. Эффективность использования бюджетных средств.

Эис=СРм / Ссуз*=* 1/0,986=1,014, т.к. > 1, то принимаем СДп/ппз=1;

Таким образом, эффективность использования бюджетных средств составляет 100 %.

4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства*:* при плановом значении 3245 единица, фактическое значение целевого показателя составило 3403 единиц:

СДп/ппз= 3403/3245=1,05, т.к. > 1, то принимаем СДп/ппз=1;

- численность, занятых в малом и среднем предпринимательстве:при плановом значении 5592 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 9381 единиц;

СДп/ппз= 9381/5592=1,67 т.к. > 1, то принимаем СДп/ппз=1;

- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфра-структурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении не менее 270 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 270 единиц;

СДп/ппз= 270/270=1.

- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 660 человек, фактическое значение целевого показателя составило 1194 человек

СДп/ппз= 1194/660=1,8 т.к. > 1, то принимаем СДп/ппз=1;

5. Степень реализации подпрограммы.

СР п/п =(1+1+1+1)/4 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы.

ЭР п/п 1\*100=100 %

По итогам оценки эффективности степень реализации подпрограммы признается высокой.

**2. Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район** **«Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 годы**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 26 июля 2017 г. № 673, на основе:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования средств бюджета;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени реализации муниципальной программы;

оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Все 9 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме степень реализации программных мероприятий составила 100 %.

В рамках реализации подпрограмм муниципальной программы полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 6 показателям из 6, или 100%*.* Средняя степень достижения целевых показателей составила 100 %

Из 6 показателей достижения целей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 6 показателям, в том числе:

- количество заключенных инвестиционных соглашенийпри плановом значении 3 единиц*,* фактически целевой показатель составил 19 единиц*;*

-объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям при плановом значении 700,0 тыс. рублей*,* фактически целевой показатель составил 973,5 тыс. рублей;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства:при плановом значении 3245 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 3403 единиц;

- численность занятых в малом и среднем предпринимательстве при плановом значении 5592 единицы, фактически целевой показатель составил 9381 единиц;

- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 270 единиц, фактически целевой показатель составил 270 единиц;

- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов и малого и среднего предпринимательства при плановом значении 660 единиц составило 1194 единиц.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

1) объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям при плановом значении 900 тыс. рублей, фактически целевой показатель составил 976,5 тыс. рублей

СДмппз = 976,5/900,0=1,08, т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;

2) количество заключенных инвестиционных соглашенийпри плановом значении 3 единицы*,* фактически целевой показатель составил 19 единиц

СДмппз=19/3=6,3 , т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;

3) количествосубъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 3245 единица фактически целевой показатель составил 3403 единиц

СДмппз = 3403/3245=1,05, т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;

4) численность занятых в малом и среднем предпринимательстве при плановом значении 5592 единицы*,* фактически целевой показатель составил 9381 единиц

СДмппз = 9381/5592*=*1,67 т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;

5) количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 270 единиц, фактически целевой показатель составил 270 единиц

СДмппз =270/270=1;

6) число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов и малого и среднего предпринимательства при плановом значении 660 единиц фактически целевой показатель составил 1194 единиц

СДмппз=1194/660=1,8, т.к > 1, то принимаем СДмппз=1.

**3. Степень реализации муниципальной программы:**

СРмп = (1+1+1+1+1+1): 6 =1

**4. Эффективность реализации муниципальной программы:**

Так как муниципальная программа сформирована из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и оценки эффективности использования средств районного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

*ЭРмп = значение показателя «Степень реализации муниципальной программы») х 0,5 + Σ значений показателя «эффективность реализации подпрограммы» х коэффициент значимости подпрограммы х 0,5.*

*К*оэффициент значимости подпрограммы, перечня основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы = Σ ((объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы, перечня основных мероприятий) в отчетном году) / (объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы)/ (количество подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы)= =(1070,18: 1071,0+561,9:570,0):2=(0,99+0,98):2=0,98

*ЭРмп =1\*0,5+(1\*0,99+1\*0,98)\*0,5=0,5+0,985=1,485* т.к > 1, то принимаем *ЭРмп =*1.

По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы степень ее реализации признается высокой*,* так как значение показателя «эффективность реализации программы» составляет не менее 1.

**5. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Учитывая высокую степень эффективности муниципальной программы, предлагаем продолжить ее реализацию в 2023 году.