Территориальная избирательная комиссия
Курганинская

Ленина ул., д. 27, г. Курганинск, Краснодарский край, 352430
Тел./факс (86147)2-13-74, 2-16-03
РЕШЕНИЕ

25 мая 2017 года № 49/178

Об утверждении плана мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Курганинская в период подготовки и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
шестого созыва

В целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 и статьей 45 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 35, 36, 38 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 20 апреля 2017 года № 10/183-6 «О концепции информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва» территориальная избирательная комиссия Курганинская РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Курганинская (далее — ТИК Курганинская) в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (прилагается).
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского края.
3.  Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования Курганинский район (страничка ТИК Курганинская ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Курганинская Л.А. Пегусову.

Председатель / территориальной избирательной / комиссии Курганинская		В.А. Патрикеев
Секретарь / территориальной избирательной / комиссии Курганинская		Л.А. Пегусова

        ПРИЛОЖЕНИЕ

        УТВЕРЖДЕНО
        решением территориальной
        избирательной комиссии
        Курганинская
        от 25.05.2017 г. № 47/178

План
мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Курганинская
в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
шестого созыва

№ / п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный / исполнитель
1.	Организация работы телефона «горячей линии» к выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва	Июль-сентябрь	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
2.	Участие в совещаниях с представителями администрации МО Курганинский район, по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов	Весь период	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
3.	Участие в совещаниях с представителями правоохранительных органов по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов	Весь период	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
4.	Организация обучения членов территориальной и участковых избирательных комиссий, представителей местных подразделений политических партий, наблюдателей (по согласованию) в целях разъяснения положений законодательства о выборах, процедурах голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов	Июнь-сентябрь	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
5.	Проведение обучения с членами территориальной избирательной комиссии, членами участковых избирательных комиссий по вопросам использования на выборах технологического оборудования для изготовления протоколов с машиночитаемым кодом для ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС"Выборы"	По установленному графику занятий	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
6.	Распространение информационно-разъяснительных аудио - и видеороликов о выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, сувенирной продукции с символикой выборов, информационных материалов	Август – сентябрь	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
7.	Обеспечение участковых избирательных комиссий печатными информационными материалами (плакатами) для размещения на избирательных участках, в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования	Август – сентябрь	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
8.	Проведение информационных встреч, круглых столов с представителями местных отделений общественных организаций инвалидов, работников социальной сферы по разъяснению законодательства о выборах, процедур голосования на выборах	Август – сентябрь	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
9.	Распространение методических и рекомендательных материалов для участников избирательного процесса	Весь период	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
10.	Организация и проведение мероприятий, ориентированных на молодых и будущих избирателей	Весь период	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
11.	Организация работы по оформлению информационных уголков, выставок специальной литературы по избирательной тематике, направленных на повышение электоральной активности граждан	Весь период	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
12.	Оказание содействия в предоставлении необходимых информационных материалов для оформления уголков избирателей местныму отделению общественной организации инвалидов	Весь период	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
13.	Обеспечение избирательных прав избирателей с ограниченными физическими возможностями в период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва	Июнь – сентябрь	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова
14.	Реализация молодежных проектов, направленных на информирование и повышение правовой культуры избирателей	Весь период	председатель ТИК / В.А. Патрикеев; / секретарь ТИК / Л.А. Пегусова; / отдел по делам молодежи Курганнского района
15.	Освещение работы ТИК в период подготовки и проведения выборов в средствах массовой информации	Июнь-сентябрь	секретарь ТИК Л.А. Пегусова
16.	Размещение информации о деятельности ТИК на информационной странице ТИК на сайте администрации муниципального образования Курганинский район в сети «Интернет»	Весь период	секретарь ТИК Л.А. Пегусова